## Format PTA
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2022
MINISTERE :
Resultats/ Interventions | Indicateurs | Réalisation 2021 | Période 2022 |  |  | Zones d'exécution | Structures Resp | Budget alloué 2021 | Coûts annuels 2022 (en millions FCA) |  |  |  |  | Coûts Prév 2023 | Coûts Prév 2024 | Ref PND 21-25 | Programme DPPD |  | Sources/Types de financement 2021 |  |  |  |  | Observations
|  |  | Objetif Semestre 1 | Objetif Semestre 2 | Objectif Annuel | [13 empty] | Trésor | Emprunt |  | Don
[9 empty] | Investissement | Biens et Services | Transfert | Personnel | Total | [5 empty] | Montant | Montant | Partenaire | Montant | Partenaire
TOTAL MINISTERE
Effet 1: La mobilisation des ressources est accrue et les dépenses sont optimisées
Produit 1.1 : la dette publique est gérée de manière efficace | Ratio service de la dette/ recettes fiscales | 12.3 | Base: (année): Cible 2022 : 14,1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 12.3 | Base: (année): Cible 2022 : 14,1
Action 1.1.1 : Actualiser et mettre en œuvre la stratégie de gestion de la dette à moyen terme | [15 empty] | Action 6.06.1.2.1 | Prog 3
Activité 1.1.1.1: Organiser un atelier d'élaboration de la Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme | Disponibilité du rapport d'atelier | 1 | 1 | 0 | 1 | Abj | DDPD | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 6.06.1.2.1.1 | Prog 3 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.1.1.2: Organiser un atelier d'actualisation de la Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme | Disponibilité du rapport d'atelier | 3 | 1 | 2 | 3 | Abj | DDPD | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 6.06.1.2.1.2 | Prog 3 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Action 1.1.2: Elaborer mensuellement l'Analyse de Viabilité de la Dette (AVD) | [16 empty] | Prog 3
Activité 1.1.2.1: Organiser un atelier d'élaboration de l'Analyse de Viabilité de la Dette | Disponibilité du rapport d'atelier | 12 | 6 | 6 | 12 | Abj | DDPD | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | 20 | 20 | 6.06.1.2.2.1 | Prog 3 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.1.2.2: Organiser une session du Comité National de la Dette Publique | Disponibilité du rapport d'atelier | 1 | 1 | 2 | 2 | Abj | DDPD | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 6.06.1.2.2.2 | Prog 3 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.1.2.3 : Organiser une session du Comité des Experts de la Dette | Disponibilité du rapport d'atelier | 2 | 2 | 2 | 4 | Abj | DDPD | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 6.06.1.2.2.3 | Prog 3 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Action 1.1.3: Poursuivre les activités de promotion des instruments financiers de l’Etat | [15 empty] | 6.06.1.2.3 | Prog 3
Activité 1.1.3.1: Organiser les séminaires de formation et de sensibilisation | Nombre de seminaires organisés | 0 | 1 | 0 | 1 | Abj | DDPD | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 6.06.1.2.3.1 | Prog 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.1.3.2: Editer et diffuser un guide sur les instruments de financement public | Disponibilité du rapport de diffusion | 0 | 0 | 1 | 1 | Abj | DDPD | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 6.06.1.2.3.2 | Prog 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Action 1.1.4: Renforcer les échanges avec les fonds de pensions | [15 empty] | 6.06.1.2.4
Activité 1.1.4.1: Organiser des campagnes de sensibilisation | Nombre de personnes ayant participées aux séances | 0 | 1 | 0 | 1 | UEMOA | DDPD | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 6.06.1.2.4.1 | Prog 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.1.4.2: Organiser des "non deal road show" |  | 1 | 1 | 1 | 2 | UMOA | DDPD | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 6.06.1.2.4.2 | Prog 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produit 1.2 : Les régies financières disposent de capacités renforcées pour la mobilisation des ressources intérieures et extérieures | Taux de réalisation des objectifs de mobilisation des ressources sur la marché financier intérieur |  | Base: (année): Cible 2022 :
Base: (année): Cible 2022 :
| Taux de réalisation des objectifs de mobilisation des ressources sur la marché financier extérieur |  | Base: (année): Cible 2022 :
Base: (année): Cible 2022 :
Action 1.2.1 : Mobiliser les recettes des versements des entreprises | [15 empty] | 6.06.1.4.2 | Prog 3
Activité 1.2.1.1: Sensibiliser les entreprises débitrices au respect des échéances | Nombre d'entreprises sensibilisées | 5 | 4 |  |  |  | PGDP | [8 empty] | 6.06.1.4.2.1 | Prog 3 | [6 empty] | la réunion de sensibilisation avec la Maison du Mali n'a pu se tenir en raison de leur indisponibilité
Activité 1.2.1.1: Organiser les réunions du Comité de suivi des versements des entreprises | Nombre de réunions organisées | [5 empty] | PGDP | [8 empty] | 6.06.1.4.2.2 | Prog 3 | [6 empty] | Il existe un comité de suivi des recouvrements piloté par l'IGT dont fait partie la PGDP. Cependant, il n'ya eu aucune convocation au cours de l'année 2021. En ce qui concerne le suivi des versements des entreprises, un suivi est fait à travers l'état récapitulatif.
Produit 1.3 : Le système d’information économique et financier est renforcé |  |  | Base: (année): Cible 2022 :
Base: (année): Cible 2022 :
Action 1.3.1 : Mettre en place un nouveau Système d'Information Comptable | [15 empty] | 6.06.2.5.5 | Prog 3
Activité 1.3.1.1: Créer le système d'information comptable | Disponibilité du rapport de création du système d'information comptable | 0 | 0 | 2 | 2 | NATIONAL | DSI | 0 | 1484.4 | 0 | 0 | 0 | 1484.4 | 494.8 | 371.1 | 6.06.2.5.5.1 | Prog 3 | [6 empty] | Budget non parvenu au Projet
Activité 1.3.1.2: Déployer le nouveau système comptable | Disponibilité du rapport de déploiement | 0 | 0 | 0 | 0 | NATIONAL | DSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.9 | 185.55 | 6.06.2.5.5.2 | Prog 3 | [6 empty] | Budget non parvenu au Projet
Action 1.3.2 : Construire et Equiper le Datacenter | [15 empty] | 6.06.2.5.6 | Prog 3
Activité 1.3.2.1: Construire un Datacenter moderne de tiers III | Disponibilité du rapport de livraison du datacenter moderne de tiers III | 0 | 1 | 1 | 2 | ABIDJAN | DSI | 0 | 5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 463 | 6.06.2.5.6.1 | Prog 3 | [6 empty] | Budget non parvenu au Projet
Activité 1.3.2.2: Mettre en production le Datacenter | Disponibilité du rapport de mise en production du datacenter | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIDJAN | DSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4862.151 | 540.239 | 6.06.2.5.6.2 | Prog 3 | [6 empty] | Budget non parvenu au Projet
Action 1.3.3: Elaborer et Déployer le Sygacut Version 3 | [15 empty] | 6.06.2.5.8 | Prog 3
Activité 1.3.3.1 : Concevoir la version 3 de Sygacut | Disponibilité du rapport de conception de la version de sygacut | 0 | 2 | 0 | 2 | ABIDJAN | Equipe CUT/DGTCP | Budget non parvenu au Projet | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.06.2.5.8.1 | Prog 3 |  | 2000.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budget non parvenu
Activité 1.3.3.2 : Déployer la version 3 de Sygacut | Disponibilité du rapport de déploiement de la version de sygacut | 0 | 5 | 4 | 9 | ABIDJAN et INTERIEUR | Equipe CUT/DGTCP | Budget non parvenu au Projet | 195.72 | 200 | 0 | 0 | 395.72 | 225.2 | 0 | 6.06.2.5.8.2 | Prog 3 |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budget non parvenu
Action 1.3.4 : Mettre en place des réformes d'optimisation de la gestion des finances publiques | [15 empty] | 6.06.2.5.9 | Prog 3
Activité 1.3.4.1: Finaliser et opérationnaliser le paiement par voie électronique (TresorMoney et TresorPay) | Taux de couverture des opérations par paiement électronique | 0 | 10% | 10% | 20% | NATIONAL | DSI | Budget non parvenu au Projet | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 500 | 350 | 6.06.2.5.9.1 | Prog 3 | [6 empty] | Budget non parvenu au Projet
Activité 1.3.4.2: Digitaliser les procédures de souscription aux emprunts obligataires | Disponibilité du rapport de création de recouvrement et de paiement | 0 | 1 | 2 | 3 | NATIONAL | DSI | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 6.06.2.5.9.2 | Prog 3 | [6 empty] | Budget non parvenu au Projet
Activité 1.3.4.3: Renforcer la fonction de contrôle des inspections de l'Administration | Pourcentage des inspections renforcées | [5 empty] | IGT | [8 empty] | 6.06.2.5.9.3 | Prog 3
Produit 1.4 : Les administrations économiques et financières disposent d'infrastructures, de ressources humaines et de matérielles de qualité | Nombre de postes comptables et autres services construits fonctionnels |  | Base: (année): Cible 2022 :
Base: (année): Cible 2022 :
Action 1.4.1:Construire le siège du Trésor Public3 | [15 empty] | 6.06.3.1.1 | Prog 3
Activité 1.4.1.1: Réaliser l'étude de faisabilité et l'appel d'offre | Disponibilité du rapport d'étude de faisabilité | [5 empty] | DMG | [8 empty] | 6.06.3.1.1.1 | Prog 3
Activité 1.4.1.2: Réaliser la fondation, les gros œuvres du clos et du couvert | Disponibilité du rapport de réalisation de la fondation | [5 empty] | DMG | [8 empty] | 6.06.3.1.1.2 | Prog 3
Activité 1.4.1.3: Exécuter les installations techniques, le second œuvre et organiser la réception des travaux | Disponibilité du rapport des installations techniques | [5 empty] | DMG | [8 empty] | 6.06.3.1.1.3 | Prog 3
Action 1.4.2: Construire des postes comptables et autres services (85 nouvelles constructions | [15 empty] | 6.06.3.1.2 | Prog 3
Activité 1.4.2.1: Réaliser les études et l'appel d'offre | Disponibilité du rapport d'étude de faisabilité | 2 | 8 | 0 | 8 | ABOISSO KONG OUANGOLODOUGOU YOPOUGON GRAND-BASSAM SOUBRE TENGRELA SEGUELA | DMG | 1775.838 | 1385.0896 |  |  |  | 1385.0896 | 1385.0896 | 1385.0896 | 6.06.3.1.2.1 | Prog 3 |  | 1775.838
Activité 1.4.2.2: Réaliser la fondation, les gros œuvres du clos et du couvert | Disponibilité du rapport de réalisation de la fondation, des gros œuvres du clos et du couvert | 0 | 0 | 10 | 10 |  | DMG | [8 empty] | 6.06.3.1.2.2 | Prog 3
Activité 1.4.2.3: Exécuter les installations techniques, le second œuvre et organiser la réception des travaux | Disponibilité du rapport des installations techniques | 0 | 0 | 10 | 10 |  | DMG | [8 empty] | 6.06.3.1.2.3 | Prog 3
Action 1.4.3: Réhabiliter les postes comptables et autres services (47 postes) | [15 empty] | 6.06.3.1.3 | Prog 3
Activité 1.4.3.1: Réaliser les études et l'appel d'offre | Disponibilité du rapport d'étude de faisabilité | 7 | 10 | 0 | 10 | ADZOPE AGNIBILEKRO AGBOVILLE BONDOUKOU BONGOUANOU BOUAFLE BOUAKE SUD BOUAKE NORD BOUNA DALOA | DMG | 500000000 | 800000000 |  |  |  | 800000000 | 900000000 | 1000000000 | 6.06.3.1.3.1 | Prog 3 |  | 500000000
Activité 1.4.3.2: Réaliser les travaux | Disponibilité du rapport de réalisation des travaux | 0 | 0 | 17 | 17 |  | DMG | [8 empty] | 6.06.3.1.3.2 | Prog 3
Activité 1.4.3.3: Organiser la réception des bâtiments | Disponibilité du rapport de réception des batiments | 0 | 0 | 17 | 17 |  | DMG | [8 empty] | 6.06.3.1.3.3 | Prog 3
Action 1.4.4: Construire un caveau central | [15 empty] | 6.06.3.1.4 | Prog 3
Activité 1.4.4.1: Réaliser les études et l'appel d'offre | Disponibilité du rapport d'étude de faisabilité | [5 empty] | DMG | [8 empty] | 6.06.3.1.4.1 | Prog 3
Activité 1.4.4.2: Exécuter les travaux | Disponibilité du rapport de réalisation des travaux | [5 empty] | DMG | [8 empty] | 6.06.3.1.4.2 | Prog 3
Activité 1.4.4.3: Organiser la réception des bâtiments | Disponibilité du rapport de réception des batiments | [5 empty] | DMG | [8 empty] | 6.06.3.1.4.3 | Prog 3
Produit 1.5 : La supervision des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) est renforcée | Nombre de supervisions |  | Base: (année): Cible 2022 :
Base: (année): Cible 2022 :
Action 1.5.1: Assurer la supervision des Systèmes Financiers Décentralisés | [15 empty] | 6.06.3.2.1 | Prog 3
Activité 1.5.1.1: Organiser des missions de contrôle au sein des SFD | Nombre de missions de contrôle | 12 | 50% | 50% | 100% | Territoire national | DRSSFD | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6.06.3.2.1.1 | Prog 3
Activité 1.5.1.2: Faire le Suivi des SFD par l'analyse des documents financiers transmis à la DRSSFD | Nombre de rapport de suivi | 12 | 50% | 50% | 100% | Abidjan | DRSSFD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.06.3.2.1.2 | Prog 3
Activité 1.5.1.3: Renforcer les capacités du personnel de la DRSSFD chargé du contrôle et de la Supervision des Systèmes Financiers Décentralisés | Nombre de formations | 4 | 75% | 25% | 100% | Abidjan | DRSSFD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.06.3.2.1.3 | Prog 3
Activité 1.5.1.4: Recruter un cabinet pour exécuter les formations identifiées | Disponibilité du rapport de recrutement | [5 empty] | DRSFD | [8 empty] | 6.06.3.2.1.4 | Prog 3
Activité 1.5.1.5: Organiser des séminaires de formations des agents en interne | Nombre de séminaires de formation par an | 4 | 25% | 75% | 100% | Abidjan | DRSSFD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.06.3.2.1.5 | Prog 3

## Fiche Orientat° PTA
FICHE D'ORIENTATION
MINISTERE : [Indiquer la dénomination du Département Ministériel]
Resultats/ Interventions | Indicateurs | Réalisation 2021 | Période 2022 |  |  | Zones d'exécution | Structures Resp | Budget alloué 2021 | Coûts annuels 2022 (en millions FCA) |  |  |  |  | Coûts Prév 2023 | Coûts Prév 2024 | Ref PND 21-25 | Programme DPPD | Sources/Types de financement 2021 |  |  |  |  | Observations
|  |  | Objetif Semestre 1 | Objetif Semestre 2 | Objectif Annuel | [12 empty] | Trésor | Emprunt |  | Don
[9 empty] | Investissement | Biens et Services | Transfert | Personnel | Total |  |  |  |  | Montant | Montant | Partenaire | Montant | Partenaire
[6 empty] | TOTAL MINISTERE | TOTAL MINISTERE |  | Montant cummulé de l'ensemble des activités d'investissement. Il est obtenu à partir des différents cummuls d'investissements des Effets | Montant cummulé de l'ensemble des activités en lien avec l'acquisition/achat de biens et services. Il est obtenu à partir des différents cummuls réalisés au niveau des Effets | Montant cummulé de l'ensemble des activités adossées à un transfert à opérer. Il est obtenu à partir des différents cummuls réalisés au niveau des Effets | Montant cummulé de l'ensemble des activités ayant trait au personnel. Il est obtenu à partir des différents cummuls réalisés au niveau des Effets | Somme des différents montants cummulés (Inv, B&S, Trsf et Pers) des Effets | Somme des différents montants envisagés cummulés (Inv, B&S, Trsf et Pers) des Effets pour l'année 2022 | Somme des différents montants envisagés cummulés (Inv, B&S, Trsf et Pers) des Produits des Effets pour l'année 2023 |  |  | Somme des différents montants cummulés assurés par le Trésor dans le financement des activités de 2022 | Somme des différentes parts d'Emprunts dans le financement des activités du Produit |  | Somme des différentes parts de Dons dans le financement des activités du Produit |  | En cas d'observation utile à mentionner. Non obligatoire
Effet 1: [Libellé de l'Effet] | [8 empty] | Montant cummulé des activités d'investissement des Produits de l'Effet. Il est obtenu à partir des différents cummuls d'investissements des Produits | Montant cummulé des activités (des Produits de l'Effet) en lien avec l'acquisition/achat de biens et services. Il est obtenu à partir des différents cummuls réalisés au niveau des Produits | Montant cummulé des activités (des Produits de l'Effet) adossées à un transfert à opérer. Il est obtenu à partir des différents cummuls réalisés au niveau des Produits | Montant cummulé des activités (des Produits de l'Effet) ayant trait au personnel. Il est obtenu à partir des différents cummuls réalisés au niveau des Produits | Somme des différents montants cummulés (Inv, B&S, Trsf et Pers) des Produits de l'Effet | Somme des différents montants envisagés cummulés (Inv, B&S, Trsf et Pers) des Produits de l'Effet pour l'année 2022 | Somme des différents montants envisagés cummulés (Inv, B&S, Trsf et Pers) des Produits de l'Effet pour l'année 2023 |  |  | Somme des différents montants cummulés assurés par le Trésor dans le financement des activités (des Produits de l'Effet) | Somme des différentes parts d'Emprunts dans le financement des activités du Produit |  | Somme des différentes parts de Dons dans le financement des activités du Produit |  | En cas d'observation utile à mentionner. Non obligatoire
Produit 1.1 : [Libellé du Produit] | [Mentionner le libellé de l'indicateur] | Résultat enregistré pour 2021, en lien avec l'indicateur | Base : (préciser l'année de réf): [indiquer la valeur de réf] Cible 2022 : [indiquer la cible de l'indicateur pour 2022] | [5 empty] | Montant cummulé des activités d'investissement du Produit. Il est obtenu à partir des différents cummuls d'investissements des Actions | Montant cummulé des activités (du Produit) en lien avec l'acquisition/achat de biens et services. Il est obtenu à partir des différents cummuls réalisés au niveau des Actions | Montant cummulé des activités (du Produit) adossées à un transfert à opérer. Il est obtenu à partir des différents cummuls réalisés au niveau des Actions | Montant cummulé des activités (du Produit) ayant trait au personnel. Il est obtenu à partir des différents cummuls réalisés au niveau des Actions | Somme des différents montants cummulés (Inv, B&S, Trsf et Pers) du Produit | Somme des différents montants cummulés (Inv, B&S, Trsf et Pers) du Produit pour l'année 2022, si elle s' étend à cette période | Somme des différents montants cummulés (Inv, B&S, Trsf et Pers) du Produit pour l'année 2023, si elle s' étend à cette période |  |  | Somme des différents montants cummulés assurés par le Trésor dans le financement des activités du Produit | Somme des différentes parts d'Emprunts dans le financement des activités du Produit |  | Somme des différentes parts de Dons dans le financement des activités du Produit |  | En cas d'observation utile à mentionner. Non obligatoire
| [Mentionner le libellé de l'indicateur] | Résultat enregistré pour 2021, en lien avec l'indicateur | Base: (préciser l'année de réf): [indiquer la valeur de réf] Cible 2022 : [indiquer la cible de l'indicateur pour 2021] | [6 empty] | Montant cummulé des activités (du Produit) en lien avec l'acquisition/achat de biens et services. Il est obtenu à partir des différents cummuls réalisés au niveau des Actions | Montant cummulé des activités (du Produit) adossées à un transfert à opérer. Il est obtenu à partir des différents cummuls réalisés au niveau des Actions | Montant cummulé des activités (du Produit) ayant trait au personnel. Il est obtenu à partir des différents cummuls réalisés au niveau des Actions | Somme des différents montants cummulés (Inv, B&S, Trsf et Pers) du Produit | Somme des différents montants cummulés (Inv, B&S, Trsf et Pers) du Produit pour l'année 2022, si elle s' étend à cette période | Somme des différents montants cummulés (Inv, B&S, Trsf et Pers) du Produit pour l'année 2023, si elle s' étend à cette période |  |  |  | Somme des différentes parts d'Emprunts dans le financement des activités du Produit |  | Somme des différentes parts de Dons dans le financement des activités du Produit |  | En cas d'observation utile à mentionner. Non obligatoire
Action 1.1.1 : [Libellé de l'Action] | [8 empty] | Montant cummulé des activités d'investissement de l'Action | Montant cummulé des activités (de l'Action) en lien avec l'acquisition/achat de biens et services | Montant cummulé des activités (de l'Action) adossées à un transfert à opérer | Montant cummulé des activités (de l'Action) ayant trait au personnel | Somme des différents montants cummulés des activités de l'Action | Somme des différents montants cummulés des activités de l'Action pour l'année 2022, si elle s' étend à cette période | Somme des différents montants cummulés des activités de l'Action pour l'année 2023, si elle s' étend à cette période |  |  | Somme des différents montants cummulés assurés par le Trésor dans le financement des activités de l'Action | Somme des différentes parts d'Emprunts dans le financement des activités de l'Action |  | Somme des différentes parts de Dons dans le financement des activités de l'Action |  | En cas d'observation utile à mentionner. Non obligatoire
Activité 1.1.1.1: [Libellé de l'Activité] | [Indicateur de l'Activité] | Résultat enregistré pour 2021, en lien avec l'indicateur | Indiquer l'objectif quantitatif/qualitatif à réaliser pour le premier semestre | Indiquer l'objectif quantitatif/qualitatif à réaliser pour le 2nd semestre | Déterminer l'objectif quantitatif/qualitatif à réaliser pour l'année, qui sera en général, la somme des objectifs semestriels, pour les valeurs cummulables | Indiquer le lieu de réalisation de l'activité | Indiquer la structure chargée de la mise en œuvre | Les ressources dont a disposé le Ministère pour la réalisation de l'intervention | Il s'agit de la nature économique à laquelle se rapporte l'activité. Inscrire ici, le montant prévu pour l'intervention, s'il s'agit d'une activité d'investissement, notamment ayant trait au PIP NB: Une Activité a une et une seule nature économique | Il s'agit de la nature économique à laquelle se rapporte l'activité. Inscrire ici, le montant prévu pour l'intervention, s'il s'agit d'une activité en lien avec l'acquisition/achat de biens et services | Il s'agit de la nature économique à laquelle se rapporte l'activité.Inscrire ici, le montant prévu pour l'intervention, s'il s'agit d'une activité adossée à un transfert à opérer | Il s'agit de la nature économique à laquelle se rapporte l'activité. Inscrire ici, le montant prévu pour l'intervention, s'il a trait au personnel | rappeler le montant inscrit dans la partie de la nature économique concernée par l'activité | Déteriner le coût estimatif de l'Activité pour l'année 2022, si elle s' étend à cette période | Déteriner le coût estimatif de l'Activité pour l'année 2023, si elle s' étend à cette période |  | Déterminer le Programme DPPD auquel se rapporte l'Activité | Indiquer le Montant assuré par le Tresor dans le financement de l'Activité | Indiquer la part Empunt dans le financement de l'Activité, s'il s'agit d'une activité cofinancée | Préciser le Partenaire qui assure la part Empunt dans le financement de l'Activité, s'il s'agit d'une activité cofinancée | Indiquer la part Don dans le financement de l'Activité, s'il s'agit d'une activité cofinancée | Préciser le Partenaire qui assure la part Don dans le financement de l'Activité, s'il s'agit d'une activité cofinancée | En cas d'observation utile à mentionner. Non obligatoire